## Тест-план
Тест-план по системному тестированию OnLib
Цели доработки: обеспечение корректной работы функционала системы учета книг; ВАЖНО! задукоментировать все дефекты, исправить все дефекты с приоритетом выше Critical
JiraTask | Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Время (в hour) | Статус | Разработчик | Тестировщик
| Регистрация нового клиента | 1 | Ввод корректных данных, некорректного формата email, существующего логина, короткого пароля | 0.5 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Регистрация нового библиотекаря | 1 | Ввод корректных данных | 0.2 | Протестировано | Елачев Никита | Квакин Семён
| Аутентификация клиента | 1 | Корректный/некорректный логин/пароль, заблокированный пользователь | 0.5 | Протестировано | Елачев Никита | Квакин Семён
| Аутентификация библиотекаря | 1 | Корректный/некорректный логин/пароль | 0.3 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Выход из системы (Logout) | 2 | Проверка сброса состояния клиента и UI | 0.2 | Протестировано | Елачев Никита | Квакин Семён
| Автоматическое переподключение клиента | 2 | Имитация обрыва связи, проверка восстановления при следующей операции | 0.3 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Просмотр всех книг (Каталог) | 1 | Загрузка списка, корректное отображение в таблице, проверка при пустом каталоге | 0.3 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Алдеров Икрам
| Поиск книг (название, автор, жанр) | 1 | Поиск существующих/несуществующих книг, пустой запрос, спецсимволы | 0.5 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Просмотр аннотации книги | 2 | Двойной клик по книге, отображение аннотации, проверка пустой аннотации | 0.3 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Алдеров Икрам
| Продление аренды книги | 2 | Корректное ID книги/кол-во дней, попытка продлить чужую/неарендованную книгу | 0.4 | Протестировано | Елачев Никита | Квакин Семён
| Просмотр своих арендованных книг | 1 | Отображение корректных данных, проверка дат, уведомления о просрочке | 0.5 | Протестировано | Елачев Никита | Квакин Семён
| Просмотр своей информации | 2 | Корректное отображение логина, email, пароля | 0.2 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Алдеров Икрам
| Просмотр истории своих аренд | 2 | Корректное отображение всех полей истории, сортировка | 0.3 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Добавление новой книги | 1 | Корректные данные, пустые поля, некорректный год, проверка появления в каталоге | 0.5 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Алдеров Икрам
| Обновление информации о книге | 1 | Корректные/некорректные данные, несуществующий ID книги, проверка изменений в каталоге | 0.4 | Протестировано | Елачев Никита | Квакин Семён
| Просмотр каталога книг (все/поиск) | 1 | Загрузка списка, корректное отображение в таблице, проверка при пустом каталоге Поиск существующих/несуществующих книг, пустой запрос, спецсимволы | 0.3 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Алдеров Икрам
| Редактирование аннотации книги | 2 | Выбор книги, загрузка/сохранение аннотации, пустая аннотация, спецсимволы | 0.5 | Протестировано | Елачев Никита | Алдеров Икрам
| Выдача книги пользователю | 1 | Корректный/некорректный User ID/Book ID, выдача занятой книги, выдача заблокированному | 0.5 | Протестировано | Елачев Никита | Алдеров Икрам
| Прием (возврат) книги от пользователя | 1 | Корректный/некорректный User ID/Book ID, проверка изменения статуса книги и аренд | 0.5 | Протестировано | Елачев Никита | Квакин Семён
| Просмотр аренд/долгов пользователя | 1 | Корректный/некорректный User ID, проверка отображения просрочек | 0.3 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Просмотр информации о пользователе | 2 | Поиск по логину, отображение ID, логина, email | 0.3 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Просмотр списка всех клиентов | 1 | Корректное отображение ID, логина, статуса | 0.2 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Блокировка пользователя | 1 | Выбор пользователя, подтверждение, проверка изменения статуса | 0.3 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Смена/сброс пароля пользователя | 1 | Выбор пользователя, ввод нового пароля (с подтверждением), валидация пароля | 0.3 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Смена Email пользователя | 1 | Выбор пользователя, ввод нового email, валидация формата | 0.4 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Импорт книг из CSV | 2 | Корректный/некорректный файл, пустой файл, проверка добавления книг в БД, спецсимволы | 0.4 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Экспорт книг в CSV | 2 | Проверка корректности формата выгружаемого файла, кодировки, полноты данных | 0.5 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Просмотр общей статистики библиотеки | 2 | Корректность отображаемых цифр (сравнение с реальным состоянием БД) | 0.5 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Запрос списка жанров для фильтра | 2 | Проверка заполнения комбобокса, кнопка обновления жанров | 0.3 | Протестировано | Елачев Никита | Квакин Семён
| Формирование табличных отчетов | 2 | Для каждого типа: проверка данных с разными датами/фильтрами, пустой результат | 1 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Формирование графических отчетов | 2 | Для каждого типа: проверка отображения, меток, значений, пустой результат, фильтры | 1 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Экспорт отчетов в CSV | 2 | Экспорт таблиц и данных из графиков, проверка формата файла | 0.2 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Квакин Семён
| Переключение экранов | 2 | Корректная работа QStackedWidget | 0.2 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Елачев Никита
| Обработка ошибок и сообщения | 1 | Отображение понятных сообщений об ошибках, статусных сообщений | 0.5 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Елачев Никита
| Работа с темами оформления (светлая/темная) | 3 | Корректное переключение, читаемость элементов в обеих темах | 0.3 | Протестировано | Мукабенов Дмитрий | Елачев Никита
ИТОГО: |  |  |  | 13.9

## Чек-лист+дефект
Тест-кейсы |  |  |  | Результат | ДЕФЕКТ
Объекты тестирования (Тест-кейс) | Входные данные | Ожидаемые выходные данные | Фактический Результат (Выходные данные) |  | № | Наименование | Важность
Регистрация нового клиента | Логин: newClientTC1, Пароль: password123, Email: client_tc1@example.com, Роль: client | сброс полей, возврат на главный экран. Пользователь newClientTC1 создан в БД. | Поля сброшены, переход на главный экран. Запись newClientTC1 в БД присутствует
Регистрация с существующим логином | Логин: newClientTC1, Пароль: password456, Email: other_tc@example.com, Роль: client | Сообщение об ошибке "Operation failed". Поля очищены. | Сообщение об ошибке "Operation failed". Поля очищены.
Регистрация с некорректным форматом email | Логин: newClientTC2, Пароль: password123, Email: client_no_at_domain, Роль: client | Сообщение об ошибке "Неверный формат email.". Поля не очищены. | Сообщение "Неверный формат email." отображено. Поля не очищены
Регистрация с коротким паролем | Логин: newClientTC3, Пароль: pass, Email: client_tc3@example.com, Роль: client | Сообщение об ошибке "Пароль: 8-12 символов (лат. буквы, цифры, !@#$%^&*()_+-=).". Поля не очищены. | Сообщение "Пароль: 8-12 символов (лат. буквы, цифры, !@#$%^&*()_+-=)." отображено. Поля не очищены
Успешная регистрация нового библиотекаря | Логин: libTC1, Пароль: securepass1, Email: librarian_tc1@example.com, Роль: librarian | Cброс полей, возврат на главный экран.. Пользователь libTC1 (librarian) создан в БД. | Поля сброшены, переход на главный экран. Пользователь libTC1 (librarian) создан в БД.
Успешная аутентификация клиента (используем newClientTC1) | Логин: newClientTC1, Пароль: password123 | Сообщение "Аутентификация прошла успешно...", переход на экран клиента, загрузка его данных (книги, аренды, история). | Сообщение "Аутентификация прошла успешно. Вы вошли как: newClientTC1", переход на экран клиента. Таблицы книг/аренд/истории загружены.
Аутентификация с неверным паролем (для newClientTC1) | Логин: newClientTC1, Пароль: wrongpassword | Сообщение "Operation failed", поле пароля очищено. | Сообщение "Operation failed." отображено. Поле пароль, логин остался. | 1 | 1 | После ввода неверного пароля при аутентификации с существующим пользователем не очищается поле пароля | minor
Аутентификация заблокированного пользователя(заранее newClientTC1 заблокирован на сервере) | Логин: newClientTC1, Пароль: password123 | Сообщение "Operation failed." | Сообщение "Operation failed." отображено.
Успешная аутентификация библиотекаря (используем libTC1) | Логин: libTC1, Пароль: securepass1 | Сообщение "Аутентификация прошла успешно...", переход на экран библиотекаря, загрузка данных (книги, долги, пользователи, статистика, жанры). | Сообщение "Аутентификация прошла успешно. Вы вошли как: libTC1", переход на экран библиотекаря. Таблицы и статистика загружены. Жанры в фильтре отчетов есть.
Выход из системы клиентом | Клиент newClientTC1 залогинен, нажать "Выйти | Переход на главный экран. | Переход на главный экран.
Функционал Библиотекаря (Предполагаем, libTC1 залогинен)
Успешное добавление новой книги | Название: КнигаДляТеста1, Автор: АвторТест1, Год: 2024, Жанр: ТестЖанр1 | Сообщение "Операция успешно выполнена", поля добавления книги очищены, книга КнигаДляТеста1 появилась в общем каталоге. | Книга не появилась, необходимо нажать кнопку Все книги, чтобы обновить каталог книг | 2 | 2 | Список не обновляется автоматически, только при нажатии кнопки Все книги | minor
Попытка добавления книги с пустым полем "Название" | Название: (пусто), Автор: АвторТест2, Год: 2024, Жанр: ТестЖанр2 | Сообщение об ошибке "Все поля информации о книге должны быть заполнены". | Сообщение "Все поля информации о книге должны быть заполнены" появилось
Выдача доступной книги (используем КнигаДляТеста1 и newClientTC1) | User ID: ID newClientTC1 из БД (в списке пользователей Book ID: ID КнигаДляТеста1 из БД (в каталоге книг) | Сообщение "Операция выполнена успешно", статус КнигаДляТеста1 в каталоге "Занята", аренда появилась у newClientTC1. | Сообщение "Операция выполнена успешно" появилось, чтобы увидеть что статус поменялся необходимо нажать кнопку Все книги | 3 | 3 | Список не обновляется автоматически, только при нажатии кнопки Все книги | minor
Попытка выдать уже занятую книгу (КнигаДляТеста1) | User ID: (ID другого клиента newClientTC из БД), Book ID: (ID КнигаДляТеста1 из БД) | Сообщение об ошибке "Operation failed" | Появилось сообщение "Operation failed"
Успешная блокировка пользователя (newClientTC) | Выбрать newClientTC из списка, нажать "Заблокировать", подтвердить | Сообщение "Пользователь успешно заблокирован.". Статус newClientTC в списке изменился на "Заблок.". newClientTC не может войти. | Сообщение "Пользователь успешно заблокирован.". Для обновления статуса нужно нажать кнопку Обновить список пользователей | 4 | 4 | Список не обновляется автоматически, только при нажатии кнопки Обновить список пользователей | minor
Статистика и Отчетность (Предполагаем, libTC1 залогинен)
Загрузка списка жанров в фильтр при первом открытии "Отчетность" | Действие: libTC1 входит, переходит на экран "Отчетность" | Комбобокс "Жанр (фильтр)" содержит "Все жанры" и список уникальных жанров из БД (ТестЖанр1 должен быть там). | Комбобокс содержит "Все жанры" и "ТестЖанр1" (а также другие, если были в БД).
Обновление списка жанров кнопкой "Обновить жанры" | Нажать кнопку обновления жанров рядом с комбобоксом. | Список жанров обновляется | Комбобокс заполняется списком жанров
Формирование отчета "Активность (Выдачи/возвраты)" без фильтра | Тип: Активность (Выдачи/возвраты), Даты: (период, включающий дату выдачи книги КнигаДляТеста1), Жанр: Все жанры. | График с двумя столбцами "Выдачи" (1) и "Возвраты" (0, если ничего не возвращали). | График "Выдачи" показывает 1, "Возвраты" 0.

## Тест-кейс 1
Наименование: |  | Успешная регистрация клиента и последующая успешная аутентификация |  | № |  | 1
Описание: |  | Проверяется базовая функциональность создания нового клиента и его возможность войти в систему сразу после регистрации |  | Статус |  | Passed
Дефекты №:
Тестировщик: |  | Мукабенов Дмитрий |  | Дата: |  | 2025-04-29
Начальные условия: |  | Приложение "OnLib" запущено. Сервер доступен и работает корректно. Отсутствует пользователь с логином testClient001. Пользователь находится на главном экране приложения.
7 шагов |  | Число шагов по статусам | 12 | 0 | 0 | % Выполнения | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | pass | fail | N/A | фактический результат | № дефекта
1 | Нажать кнопку "Регистрация" на главном экране | Открывается экран регистрации | х |  |  | Экран регистрации открылся
2 | Ввести в поле "Логин": testClient001 | Текст testClient001 введен в поле | х |  |  | Текст testClient001 введен
3 | Ввести в поле "Пароль": P@sswOrd1! | Текст пароля введен и замаскирован | х |  |  | Пароль введен и отображается звездочками
4 | Ввести в поле "Email": testClient001@onlib.test | Текст testClient001@onlib.test введен в поле | х |  |  | Email testClient001@onlib.test введен
5 | Выбрать в выпадающем списке "Роль": client | Роль "client" выбрана | х |  |  | Роль "client" выбрана
6 | Нажать кнопку "Зарегистрироваться". | Приложение возвращается на главный экран. Поля на экране регистрации очищены | х |  |  | Возврат на главный экран. Поля на экране регистрации очищены
7 | Проверить БД: в таблице users существует запись для testClient001 | Запись с логином testClient001, указанным email, ролью client и паролем присутствует | х |  |  | Запись для testClient001 с корректными данными присутствует в таблице users
8 | Нажать кнопку "Вход" на главном экране | Открывается экран аутентификации | х |  |  | Экран аутентификации открылся
9 | Ввести в поле "Логин": testClient001 | Текст testClient001 введен в поле | х |  |  | Текст testClient001 введен
10 | Ввести в поле "Пароль": P@sswOrd1! | Текст пароля введен и замаскирован | х |  |  | Пароль введен и отображается звездочками
11 | Нажать кнопку "Войти" | Отображается сообщение "Аутентификация прошла успешно. Вы вошли как: testClient001". Происходит переход на экран клиента | х |  |  | Сообщение "Аутентификация прошла успешно. Вы вошли как: testClient001" отображено. Переход на экран клиента выполнен
12 | Проверить, что на экране клиента загрузились данные (список книг) | Таблица всех книг заполнена (даже если каталог пуст, должна быть пустая таблица с заголовками) | х |  |  | Таблица "Каталог библиотеки" корректно заполнена (или отображает пустую таблицу с заголовками, если книг нет)

## Тест-кейс 2
Наименование: |  | Добавление новой книги библиотекарем и ее последующий поиск клиентом |  | № |  | 2
Описание: |  | Проверяется полный цикл: добавление книги администратором, обновление каталога, поиск этой книги обычным пользователем и проверка доступности для аренды |  | Статус |  | Passed
Дефекты №:
Тестировщик: |  | Елачев Никита |  | Дата: |  | 2025-04-30
Начальные условия: |  | Приложение "OnLib" запущено. Сервер доступен и работает корректно. Зарегистрированы и активны: Библиотекарь: libTC1 Клиент: clientToSearch Отсутствует книга с названием "Уникальная Тестовая Книга".
7 шагов |  | Число шагов по статусам | 10 | 0 | 0 | % Выполнения | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | pass | fail | N/A | фактический результат | № дефекта
1 | Библиотекарь libTC1 успешно аутентифицируется. | Переход на экран библиотекаря. | х |  |  | Аутентификация успешна, переход на экран библиотекаря
2 | Ввести в поля для добавления книги: Название: "Уникальная Тестовая Книга Поиска", Автор: "Иван Тестов-Поисковик", Год: "2024", Жанр: "Поисковые Приключения" | Данные введены | х |  |  | Данные введены
3 | Нажать кнопку "Добавить" | Отображается сообщение "Операция выполнена успешно" Поля ввода информации о книге очищены | х |  |  | Отображается сообщение "Операция выполнена успешно" Поля ввода информации о книге очищены
4 | В секции "Каталог книг" нажать кнопку "Все книги" | Таблица "Каталог книг" обновляется и содержит "Уникальная Тестовая Книга Поиска" со статусом "Доступна | х |  |  | Таблица "Каталог книг" обновлена, книга "Уникальная Тестовая Книга Поиска" присутствует, статус "Доступна"
5 | Библиотекарь libTC1 нажимает "Выйти" | Переход на главный экран | х |  |  | Успешный выход на главный экран
6 | Клиент clientToSearch успешно аутентифицируется | Переход на экран клиента. | х |  |  | Аутентификация успешна, переход на экран клиента
7 | В секции "Каталог библиотеки" в поле для поиска ввести "Уникальная Тестовая Книга Поиска" | Текст введен | х |  |  | Текст введен в поле поиска
8 | В выпадающем списке "Искать по:" выбрать "Названию" | Выбрано "Названию" | х |  |  | Выбрано "Названию"
9 | Нажать кнопку "Найти" | Таблица "Результат поиска / Весь каталог" обновляется и содержит только одну запись: "Уникальная Тестовая Книга Поиска" с корректными данными и статусом "Доступна" | х |  |  | Таблица обновлена и содержит одну запись: "Уникальная Тестовая Книга Поиска", автор "Иван Тестов-Поисковик", год "2024", жанр "Поисковые Приключения", статус "Доступна"
10 | Очистить поле поиска. Нажать "Показать все". | Таблица "Результат поиска / Весь каталог" обновляется и содержит "Уникальная Тестовая Книга Поиска" среди прочих, со статусом "Доступна" | х |  |  | Таблица обновлена, отображает все книги, включая "Уникальная Тестовая Книга Поиска" со статусом "Доступна"

## Тест-кейс 3
Наименование: |  | Проверка импорта книг из корректного CSV файла. |  | № |  | 3
Описание: |  | Тестируется функционал импорта списка книг из CSV файла с корректными данными и форматом |  | Статус |  | Failed
|  |  |  | Дефекты №: |  | 1
Тестировщик: |  | Квакин Семён |  | Дата: |  | 2025-05-08
Начальные условия: |  | Приложение "OnLib" запущено. Сервер доступен и работает корректно. Зарегистрирован и аутентифицирован библиотекарь libTC1 Подготовлен CSV файл books_to_import_valid.csv со следующим содержимым: Title,Author,Year,Genre,Annotation КнигаДляТеста1,АвторТест1,2024,ТестЖанр1,gggg КнигаДляТеста2,АвторТест2,2024,ТестЖанр2,gggg КнигаДляТеста3,АвторТест3,2024,ТестЖанр3,gggg
7 шагов |  | Число шагов по статусам | 2 | 0 | 1 | % Выполнения | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | pass | fail | N/A | фактический результат | № дефекта
1 | Библиотекарь libTC1 находится на экране библиотекаря. Нажать кнопку "Импорт из CSV..." | Открывается стандартное диалоговое окно выбора файла | х |  |  | Диалоговое окно выбора файла открыто
2 | В диалоговом окне выбрать подготовленный файл books_to_import_valid.csv и нажать "Открыть" | Файл выбран. Запрос на импорт отправлен серверу. В логе клиента сообщение типа "Отправка запроса на импорт..." | х |  |  | Файл выбран, запрос отправлен. В логе клиента "Отправка запроса на импорт..."
3 | Дождаться ответа от сервера | Отображается информационное сообщение об успешном импорте, например: "Import complete. Total lines processed: 3. Successful: 3. Failed: 0." | х |  |  | Сообщение: "Import complete. Total lines processed: 3. Successful: 3. Failed: 0." отображено
4 | Нажать кнопку "Все книги" для обновления каталога | Таблица "Каталог книг" обновляется | х |  |  | Таблица обновлена
5 | Проверить наличие книг "ИмпортКнига1", "ИмпортКнига2", "ИмпортКнига3, с кавычками" в каталоге | Все три книги присутствуют в каталоге с корректными авторами, годами, жанрами, аннотациями. Все книги должны быть со статусом "Доступна" |  |  | х | Книги присутствуют Однако аннотации для импортированных книг не отображаются/не импортируются | 1

## Тест-кейс 4
Наименование: |  | Просмотр клиентом аннотации к книге |  | № |  | 4
Описание: |  | Тестируется возможность клиента просмотреть аннотацию к книге путем двойного клика по ней в каталоге |  | Статус |  | Passed
Дефекты №:
Тестировщик: |  | Алдеров Икрам |  | Дата: |  | 2025-05-04
Начальные условия: |  | Приложение "OnLib" запущено. Сервер доступен и работает корректно. Зарегистрирован и аутентифицирован клиент clientAnnotationTest. В БД существует книга "Книга С Аннотацией" (BookID: 1, Жанр: "Любой") с заполненным полем аннотации: "Это очень интересная тестовая аннотация для проверки." В БД существует книга "Книга Без Аннотации" (BookID: 2, Жанр: "Любой") с пустым полем аннотации
7 шагов |  | Число шагов по статусам | 2 | 0 | 0 | % Выполнения | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | pass | fail | N/A | фактический результат | № дефекта
1 | Клиент clientAnnotationTest находится на экране клиента. Список всех книг загружен | Таблица "Каталог библиотеки" отображает книги, включая "Книга С Аннотацией" и "Книга Без Аннотации" | х |  |  | Список книг загружен, обе тестовые книги видны
2 | Совершить двойной клик по строке с книгой "Книга С Аннотацией" | Появляется всплывающее окно (QMessageBox) с заголовком "Аннотация для 'Книга С Аннотацией (ID: 1)' и текстом "Это очень интересная тестовая аннотация для проверки." | х |  |  | Всплывающее окно отображено с корректным заголовком и текстом аннотации
3 | Закрыть всплывающее окно | Окно закрывается | х |  |  | Окно закрыто
4 | Совершить двойной клик по строке с книгой "Книга Без Аннотации" | Появляется всплывающее окно с заголовком "Аннотация для 'Книга Без Аннотации' (ID: 2)" и текстом Введите аннотацию книги здесь..." | х |  |  | Окно с заголовком появилось, также появился ожидаемый текст об отсутствии аннотации

## ДЕФЕКТ
Название:
№ дефекта: | 1 | № тест-кейса: | 3
Проект: | OnLib | Компонент:
Статус: | In progress | Номер версии: | 1.0
Важность: | High | Приоритет: | Medium
Blocker | Medium | Opened
Critical | Low | In progress
Major |  | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Мукабенов Дмитрий | Автор | Квакин Семён
Описание: | 1. Убедиться, что приложение "OnLib - Library Management System" и его сервер запущены и функционируют. 2. Убедиться, что в системе зарегистрирован пользователь с ролью "librarian" (например, libTC1 с паролем securepass1). 3. Создать на локальном диске текстовый файл с именем books_with_annotations.csv (кодировка UTF-8). 4. Скопировать в этот файл следующее содержимое и сохранить его 5. Запустить клиентское приложение OnLib. 6. На главном экране нажать кнопку "Вход". 7. На экране аутентификации ввести логин libTC1 и пароль securepass1. 8. Нажать кнопку "Войти". 9. Убедиться, что произошел переход на экран Библиотекаря. 10. На экране Библиотекаря, в группе "Управление фондом", нажать кнопку "Импорт из CSV...". 11. В открывшемся диалоговом окне выбора файла найти и выбрать ранее созданный файл 12. books_with_annotations.csv. 13. Нажать кнопку "Открыть" (или аналогичную) в диалоговом окне. 14. Дождаться появления сообщения о результате импорта 15. На экране Библиотекаря, в секции "Каталог книг", нажать кнопку "Все книги" для обновления списка отображаемых книг. 16. Найти в таблице книгу "Книга_Импорт_Аннотация1"/2/3. 17. Совершить двойной клик по строке с книгой "Книга_Импорт_Аннотация1"/2/3 18. Поле аннотации на экране редактирования/просмотра аннотации отображается пустым, вместо ожидаемого текста из CSV файла